## Sheet1
Tarefa | Descricao da tarefa | Comeco | Fim | Porcentagem Concluida | Equipe
FunControll | Desenvolver o site | 2022-08-10 | 2022-11-25 | 100 | Laura
Feriado | Aproveitar o feriado | 2022-11-12 | 2022-11-15 | 100 | Sozinha
Férias | Descansar das tarefas da faculdade e trabalho | 2022-12-23 | 2023-01-02 | 0 | Sozinha
Analisar Plataforma | Analisar plataforma de estoque | 2022-11-01 | 2022-12-23 | 50 | Equipe estoque
Período de provas | Estudar para as provas | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 25 | Sozinha
Férias | Descansar no meio do ano | 2022-06-03 | 2022-08-10 | 100 | Sozinha
Slides site | Preparar slides para apresentação do site | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 100 | Laura
Copa | Assistir jogo da copa | 2022-11-20 | 2022-12-18 | 5 | Amigos
Relatório Estoque | Baizar relatório do estoque | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 0 | Equipe estoque
Contagem | Analisar possibilidades de contagem do estoque | 2022-12-03 | 2022-12-16 | 0 | Trabalho
Contar Estoque | Fazer a contagem do estoque | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 0 | Equipe estoque
Implementar sistema | Implementar o sistema de controle do estoque | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 0 | Trabalho
Treinar vendas | Treinar equipe de vendas sobre novo sistema | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 0 | Equipe de vendas
Treina produção | Treinar equipe de produçãos sobre novo sistema | 2023-01-17 | 2023-01-31 | 0 | Equipe Produção
Analisar erros | Analisar possiveis erros do sistema | 2022-11-01 | 2022-12-23 | 70 | Sozinha